## Bitácora EFSRT dentro del IEST
EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO
BITÁCORA DE ACTIVIDADES
EN IES
Sede
Escuela | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Coordinador | Andres Alberto Briceño Rosas
Monitor | Fernando Espinoza
Código | i202010220
Alumno | Joseph Jurgen Pacheco Dávila
Carrera | COMPUTACION E INFORMATICA
Sede | BREÑA
Tipo de Proyecto | PROYECTO PRODUCTIVO
Bitácora
Planificación |  |  | Ejecución |  | Dedicación |  | Monitoreo
Actividad | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Horas | %Cumplimiento | Observación | Fecha
CREACION DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 4 | 70% | Antes de implementar codigo o la creacion de la base de datos, hay que tener en cuenta de como vamos a relacionar la estructura de nuestro sistema | 2023-04-27
CREACION DEL CRUD "REGISTRAR NUEVO ALUMNO" | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 6 | 80% | Error en la codificacion pero se llego a verificar el codigo y corregir el codigo que daba error | 2023-05-02
CREACION DEL CRUD " ASIGNARLE CURSOS" | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 5 | 90% | No se podia visualizar la pagina web | 2023-05-12
CREACION DEL CRUD "REGISTRO DE MATRICULAS" | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 5 | 90% | Los datos se registrar correctamente tanto en la base de datos y se visualiza en la pagina lo que se a registrado | 2023-05-21
CREACION DE LA FUNCION "ACTUALIZAR REGISTRO" | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 6 | 100% | C reamos un boton donde si el registro le falta campos que completar o informacion incorrecta, se podra actualizar y se guardada en la base de datos y se podra visualizar ya con los cambios realizados | 2023-06-06
Total de Horas |  |  |  |  | 26

## Data (hidden)
Escuela | Carrera | IDCarrera | Tipo de pProyecto | IDTipo | Sede | IDSede
COMUNICACIONES | COMUNICACION Y ARTE DIGITAL | COARDG | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | PII | AREQUIPA | AQP
COMUNICACIONES | PRODUCCION Y REALIZACION DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES | PRTRMD | PROYECTO PRODUCTIVO | PP | BELLAVISTA | BEL
COMUNICACIONES | PUBLICIDAD Y BRANDING | PUBBRA | PROCESOS INSTITUCIONALES | PI | BREÑA | BRE
COMUNICACIONES | TRADUCCION E INTERPRETACION | TRAINT | PROYECCIÓN SOCIAL | PS | INDEPENDENCIA | IND
DISEÑO | ANIMACION DIGITAL | ANIDIG | EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO | EN | LIMA CENTRO | LMC
DISEÑO | APLICACIONES DE DISEÑO DE VIDEOJUEGOS | APDIVJ |  |  | MIRAFLORES | MIR
DISEÑO | DISEÑO DE AMBIENTES | DISAMB |  |  | SJ LURIGANCHO | SJL
DISEÑO | DISEÑO DE INTERIORES | DISINT |  |  | TRUJILLO | TRU
DISEÑO | DISEÑO DE VIDEOJUEGOS | DISVJG | Escuela | IDEscuela
DISEÑO | DISEÑO GRAFICO | DISGRA | COMUNICACIONES | EC
DISEÑO | DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD DIGITAL | DGPRDG | DISEÑO | ED
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE BANCA Y FINANZAS | ADBCFZ | GESTION Y NEGOCIOS | EG
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMEMP | INGENIERIA | EI
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | ADNBYF | SALUD | ES
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | ADNGIN | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ET
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE OPERACIONES TURISTICAS | ADOPTU
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ADRRHH
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE SERVICIOS | ADMSRV
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE SERVICIOS TURISTICOS | ADSVTU
GESTION Y NEGOCIOS | COMERCIALIZACION TURISTICA | COMTUR
GESTION Y NEGOCIOS | CONTABILIDAD | CONTAB
GESTION Y NEGOCIOS | CONTABILIDAD CON MENCION EN FINANZAS | CONFIN
GESTION Y NEGOCIOS | GESTION DE LOGISTICA | GESLOG
GESTION Y NEGOCIOS | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | GERRHH
GESTION Y NEGOCIOS | MARKETING | MARKET
INGENIERIA | DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | DBAROC
INGENIERIA | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | ETRIIN
INGENIERIA | ELECTRONICA INDUSTRIAL | ETROIN
INGENIERIA | ELECTRONICA INDUSTRIAL CON MENCION EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | EIMACI
INGENIERIA | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL | ETECIN
INGENIERIA | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL CON MENCION EN ENERGIA RENOVABLES EN EFICIENCIA ENERGETICA | EIMERE
INGENIERIA | GESTION DE LA CONSTRUCCION CIVIL | GECOCV
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y REDES ELECTRICAS | MAMARE
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | MSIELE
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS | MSIELC
INGENIERIA | MANTENIMIENTO ELECTRONICO INDUSTRIAL | MAELIN
INGENIERIA | MECANICA AUTOMOTRIZ | MECAUT
INGENIERIA | MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRONICA | MEAUAU
INGENIERIA | MECANICA DE MAQUINARIA PESADA | MEMAPE
INGENIERIA | MECANICA Y ELECTRONICA DE VEHICULOS PESADOS | MEELVP
INGENIERIA | MECATRONICA AUTOMOTRIZ | METRAU
INGENIERIA | MECATRONICA INDUSTRIAL | MECIND
INGENIERIA | PREVENCION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PSESAT
INGENIERIA | SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS | SPRERI
INGENIERIA | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SESATR
SALUD | ENFERMERIA | ENFERM
SALUD | TERAPIA FISICA | TERFIS
SALUD | TRABAJO SOCIAL | TRASOC
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES | ADRECO
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ADMINISTRACION Y SISTEMAS | ADMSIS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ANALISIS DE DATOS EMPRESARIALES | ANDAEM
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ARQUITECTURA DE DATOS EMPRESARIALES CON MENCION EN BIG DTA DEVELOPER | ARDAEM
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMPUTACION E INFORMATICA | COMINF
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMPUTACION Y SOLUCIONES INFORMATICAS | COSOIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | DESIIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INDUSTRIAL Y SISTEMAS | INDSIS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | REDES Y SEGURIDAD INFORMATICA | RESGIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOPORTE Y OPERACIONES INFORMATICAS | SOOPIN